**Среднесрочный план мероприятий по проекту**

 «Школьный дендропарк как средство развития компетенций школьников посредством сетевого взаимодействия» МБОУ СОШ №20 им. Н.И. Ходенко

на 2021 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п |  Мероприятия |  Срок выполнения  | Ответственный | Результат  |
| **1.** | **Разработка плана Школьного парка - изучение почвы Парка** |
|  | -изучение климатических особенностей местности Парка. | Январь 2021 | учителя биологии и географии | климатическая карта Парка, |
|  | -проведение оценки экологического состояния школьного Парка.  | В течение года | учителя биологии и географии | карта почвы Парка, карта растительности Парка, |
|  | -объявление о начале работы проекта в школе и на школьном сайте, информирование родителей на родительских собраниях  | Январь 2021 | классные руководители |  |
|  | - работа над дизайном Парка. (конкурс на лучший дизайн-проект «Копилка идей» по созданию школьного дендрария. Защита ученических проектов.  | 15.04.2021 | учителя проектной деятельности | дизайн- проект Парка, |
|  | -конкурс рисунков «Школьный двор моей мечты»  | Апрель-май 2021 | учитель ИЗО, семьи |  |
| **2.** | **Корректировка КТП педагогов по темам, относящихся к разработке плана Школьного парка.** |
|  | Корректировка КТП педагогов по темам, относящихся к разработке плана Школьного парка. | К началу 2021-2022 уч. году | Учителя – предметники, зам. по УР | Откорректированные КТП уроков |
|  | Составление программы внеурочной деятельности «Ландшафтный дизайн»  | К началу 2021-2022 уч. году | Лузанова Е.А. | программа внеурочной деятельности «Ландшафтный дизайн» |
| **4.** | Организация сетевого партнёрского взаимодействия. Составление договоров и их заключение | Апрель 2021 | Администрация школы | схема сетевого партнёрского взаимодействия |
| **5.** | Участие в зональных и краевых семинарах (вебинарах), посвященных практике инновационной деятельности в рамках проекта | В течение года | Учителя – предметники, зам. по УР |  |
| **6.** | Продолжение работы ранней профориентации учащихся 1-7 классов;  | В течение года | Администрация школы | экскурсии на предприятия АПК |
| **7.** | Расширение возможности социализации учащихся, подготовка к профессиональному самоопределению  | В течение года | Зам. директора по НМР Лузанова Е.А. | (дни открытых дверей в учебных заведениях, участия в УрокЦифры, ПроеКТориЯ, профессиональная диагностика, тестирование) |
| **8.** | Повышение успешности обучения детей по выбранному профилю | В течение года | Учителя – предметники | Качество знаний |
| **9.** | Развитие потребности детей в участии в конкурсах и олимпиадах естественно-технологического профиля. | В течение года | Учителя – предметники | Результаты Олимпиад |
| **10.** | **Организация работ по созданию Школьного Парка в соответствии с дизайн - проектом** |
|  | Приобретение необходимых инструментов, посадочного материала, материала для альпийских горок, декоративных элементов Парка | В течение года | Завхоз |  |
|  | Благоустройство дорожек школьного двора  | Март 2021 | учителя технологии, учащиеся старших классов |  |
|  | Перекопка почвы; | Апрель 2021 | учителя технологии, учащиеся старших классов |  |
|  | Закладка черенков деревьев, кустарников, посадка рассады многолетних травянистых декоративных растений в теплице; | Март-май 2021 | учителя технологии, учащиеся Внеурочной деятельности |  |
|  | Благоустройство школьной территории: разбивка новых клумб; | Сентябрь-октябрь 2021 | учителя технологии, учащиеся старших классов | Школьный Парк |
| **11.** | **Сбор информационного материала, аудио, видео материалов по работе над созданием Школьного парка.** | В течение года |  |  |
| **12.** |  Организация и проведение квест-игры «В мире аграрных профессий» для школ города с естественно-технологическим профилем. |  Октябрь 2021 | Учителя математики, химии, географии, кубановедения, биологии, физики | архив материалов |

Директор СОШ №20\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В. Шакалова

Ответственный:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.А. Лузанова